## БЭКЛОГ + СВОИ РЕСУРСЫ 2026
| 2 | 174 | Оценка реалистичного сценария, ПШЕ, чел/дн: | 205.4 |  |  |  | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 38 | 38 | 32 | 32 | 1.4
Я, как пользователь хочу иметь возможность: |  | 87 | Итого, ПШЕ, чел/дн: | 102.7 |  |  |  | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 19 | 19 | 16 | 16 | 0.7
| Название Story | Комментарии | Бизнес ценность | Приоритеты | Модуль внутри решения | Срок | ПШЕ, ч/дн | БА | СА ЕФС | PL ЕФС | Дизайн | ВН ЕФС | Смежный сервис | СА Оркестратор | DEV Оркестратор | СА AEF Containers | DEV AEF Containers | QA | AQA | НТ | Созависимые решения | Статус
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | Движок: получать в диалоге в Лисе описание презентации по слайдам, блокам на слайдах и информации | Ядро, Лиса | это позволит мне оценить достаточность данных на презентации и порядок представления данных | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 21.4 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | Оркестратор
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, дополнять блоки информации | **это позволит мне** исправлять и оптимизировать верстку презентации в нужном мне виде | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, менять расположение блоков информации |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, удалять лишнюю информацию |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | после диалога с другими агентами и полученной от этих агентов информации, делать запрос в простом текстовом виде, начиная с фразы "Сделай презентацию..." | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне начать делать презентацию после получения необходимой для презенации информации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  | Оркестратор
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | после начала работы агента DataCanvas получать от этого агента запросы при недостаточной информации на входе | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне начать работу с агентом постепенно уточняя свой запрос | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | при начале диалога (начало сессии) с Лисой отправлять текстовый запрос "сделай презентацию..", на который агент DataCanvas ответит запросом/диалогом для уточнения данных, по которым надо сделать презентацию | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 12 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | Оркестратор
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать готовую презентацию на почту | Лиса, Другой агент (вызывающий) Получение результата | это позволит мне использовать полученную презентацию в работе | P2 | Отправка по почте | 2026-Q4 | 20 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Почтовый сервис | Разработка
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность слайдов |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность блоков информации |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | в Лисе выбирать сообщения в чате (полученные от других агентов/инструментов) и отправлять запрос на изготовление презентации (в DataCanvas) | Подача данных на вход | это позволит мне оформлять презентацию только из нужной информации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1 |  | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | дополнить свой запрос на презентацию параметрами оформления презентации в простом текстовом запросе в дополнение к фразе "Сделай презентацию..." | Уточнение вида прзентации | это позволит мне получить презентацию в нужном мне оформлении | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать пуш уведомления из приложения Лиса о готовности прзентации | Получение результата | это позволит мне своевременно получать информацию о готовности презентации | P3 | Пуш уведомление в Лисе | 2027-01-01 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: добавлять графические представления данных в виде диаграмм |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать в переписке с агентом исправленный по моему запросу вариант презентации | Получение результата | это позволит мне в удобном для меня формате получить нужный вариант презентации и применить его в работе | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 76 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | нажать кнопку в Лисе "Сделать презентацию" и получить от агента запрос, по каким данным надо сделать презентацию | Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1 |  | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | Просматривать презентацию в ЛИСе | Получение результата | это позволит мне в одном чате увидеть результат работы агента и дать обратную связь | P4 | Предварительный просмотр в Лисе | 2027-01-01 | 160 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | выбирать из готового набора данных нужные мне группы данных и конкретные параметры по каждой группе, которые пойдут в формирование презентации | Подача данных на вход | это позволит мне видеть на одном экране доступные данные и выбирать нужные данные для презентации | P5 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 46 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  | Лиса
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу передавать в DataCanvas запрос на подготовку презентации, чтобы DataCanvas мог принять задачу от другого агента и начать обработку по проверяемому входу. | Запуск другим агентом | Это позволит быстро запускать подготовку презентации из агентского сценария без ручного переноса контекста. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 22 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Справка по клиенту | Контракт разработан, на согласовании с созависимыми командами
Как пользователь, я хочу | Как пользователь, я хочу, чтобы DataCanvas мог запускаться в составе общего сценария с другими агентами, чтобы подготовка презентации начиналась из уже собранного контекста без повторного ввода данных. | Запуск другим агентом | Это позволит использовать DataCanvas как часть сквозного сценария подготовки материалов. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 18 | 2 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Справка по клиенту | Согласование образа результата с созависимыми командами и исполнителя по отрисовке интерфейса в Лисе
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу передавать DataCanvas входной пакет с задачей, источником запроса, параметрами презентации и данными для определения получателя результата, чтобы DataCanvas получил полный контекст запуска в проверяемом формате. | Входной контекст | Это снижает риск неполного или неоднозначного запуска презентации и ошибочной доставки результата. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 36 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Справка по клиенту | Контракт разработан, на согласовании с созависимыми командами
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу проверять входной пакет от другого агента на достаточность, безопасность и отделение данных от инструкций, чтобы не начинать генерацию по неполному или недоверенному входу. | Проверка входа | Это защищает результат от неполных данных и от исполнения чужих инструкций как правил DataCanvas. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 10 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | Разработка
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу получать от DataCanvas сообщение о приеме данных, статусы обработки и сведения о результате, чтобы понимать, принят ли запрос, требуется ли уточнение и завершилась ли подготовка презентации. | Статусы обработки | Это позволяет другому агенту корректно вести общий сценарий и не терять состояние задачи; готовый результат доставляется пользователю по электронной почте. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 26 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Справка по клиенту | Контракт разработан, на согласовании с созависимыми командами
Как команда разработки, мы хотим | Как команда разработки, мы хотим сохранять проверяемую связь между источником запроса, результатом проверки входа, статусами обработки и итоговыми файлами, чтобы каждый запуск DataCanvas другим агентом был проверяемым и воспроизводимым. | Проверяемость маршрута | Это позволит проверять качество, безопасность и воспроизводимость агентских запусков DataCanvas. | P1 | Метрики | 2026-Q4 | 17.4 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | - | Разработка
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу сформировать редактируемый `PPTX`-файл презентации и нередактируемую `PDF`-копию из уже проверенных и нормализованных данных, чтобы пользователь получил рабочий материал без ручной сборки. | Генерация презентации | Это позволит пользователю получить рабочий материал без ручной сборки презентации и иметь нередактируемую копию для просмотра или передачи. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 30 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | Готово. ИФТ
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу отправлять созданные файлы презентации по электронной почте в разрешенные рабочие контуры, чтобы пользователь получал результат там, где с ним можно безопасно работать. | Расширенная доставка | Это позволит расширить доставку результата без ручной пересылки между рабочими контурами. | P2 | Отправка по почте | 2026-Q4 | 26 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Почтовый сервис | Разработка
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу сохранять нередактируемую `PDF`-копию презентации в защищенном хранилище, чтобы результат можно было открыть по ссылке без повторной отправки файла. | Хранение результата | Это позволит безопасно переиспользовать готовую копию результата после генерации. | P3 | Предварительный просмотр в Лисе | 2027-01-01 | 31.4 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | ECM хранилище | АНАЛИЗ
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу получать от DataCanvas ссылку на нередактируемую `PDF`-копию, чтобы передать пользователю доступ к готовому результату в своем сценарии. | Передача ссылки | Это позволит другому агенту продолжить сценарий после подготовки презентации и не пересылать сам файл. | P3 | Предварительный просмотр в Лисе | 2027-01-01 | 92 | 3 | 10 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Справка по клиенту | Согласование образа результата с созависимыми командами и исполнителя по отрисовке интерфейса в Лисе
Как пользователь Лисы, я хочу | Как пользователь Лисы, я хочу получать ссылку на готовую презентацию и уведомление о готовности через сценарий, который ведут вызывающий агент и Лиса, чтобы открыть результат из текущего рабочего контекста. | Уведомление в Лисе | Это позволит пользователю быстрее перейти от уведомления к готовой презентации без поиска письма или файла. | P3 | Пуш уведомление в Лисе | 2027-01-01 | 50 | 3 | 5 | 5 |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Справка по клиенту | Согласование образа результата с созависимыми командами и исполнителя по отрисовке интерфейса в Лисе
|  |  |  | Лиса |  |  | 196
|  |  |  | Оркестратор |  |  | 8
|  |  |  | Справка по клиенту |  |  | 124
|  |  |  | ЕСМ Хранилище |  |  | 13.4
|  |  |  | Почтовый сервис |  |  | 8
|  |  | Просмотр презентации в Лисе | Лиса
ЕСМ Хранилище

## Итоговые ресурсы
q3-2026 | 2026-11-28 | 2026-10-14 | 56 | 40 | -кол-во рабочих дней от сегодняшней даты |  |  | Когда добавятся ресурсы |  | 2026-09-07 | 37 | 27
Нужное кол-во людей на весь цикл | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | Нужное кол-во людей на весь цикл | 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4
|  | БА | СА | PL | DS | Dev | QA |  |  | БА | СА | PL | DS | Dev | QA
ПШЕ, ч/дн | 304.4 | 54 | 68 | 29 | 15 | 48 | 90.4 | ПШЕ, ч/дн | 304.4 | 54 | 68 | 29 | 15 | 48 | 90.4
1-я часть (без уведомления) | 219.4 | 39 | 48 | 14 | 5 | 38 | 75.4
ПРОМ | 2026-10-24
ПСИ | 2026-10-16
Регресс | 2026-10-09
ИФТ | 2026-09-25
2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3
БА | СА | PL | DS | Dev | QA
54 | 68 | 29 | 15 | 48 | 90.4
2 | БА | 54
3 | СА | 68
1 | PL | 29
1 | DS | 15
2 | Dev | 48
3 | QA | 90.4

## СОЗАВИСИМОСТЬ Q3_2026
|  | 20 | 30 | 25 | 15 | 10 | 25
|  | БА | СА | PL | DS | Dev | QA
| 1. Отправка запроса генерации презентации | 5 | 10 | 10 | 5 | 0 | 10
| 2. Добавляем асинхронный режим и получение статуса о готовности | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10
от Агента Справка по Клиенту | 3. Добавляем PUSH уведомление - отображение готовности во всплывающем сообщении | 5 | 10 | 10 |  | 5 | 5

## БЭКЛОГ + СВОИ РЕСУРСЫ 2027)
| 2 | 286 | Оценка реалистичного сценария, ПШЕ, чел/дн: | 623.2 |  |  |  | 43 | 96 | 64 | 22 | 14 | 76 | 21 | 21 | 51 | 68 | 62 | 62 | 23.2
Я, как пользователь хочу иметь возможность: |  | 143 | Итого, ПШЕ, чел/дн: | 311.6 |  |  |  | 21.5 | 48 | 32 | 11 | 7 | 38 | 10.5 | 10.5 | 25.5 | 34 | 31 | 31 | 11.6
| Название Story | Комментарии | Бизнес ценность | Приоритеты | Модуль внутри решения | Срок | ПШЕ, ч/дн | БА | СА ЕФС | PL ЕФС | Дизайн | ВН ЕФС | Смежный сервис | СА Оркестратор | DEV Оркестратор | СА AEF Containers | DEV AEF Containers | QA | AQA | НТ | Созависимые решения | Статус
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | Движок: получать в диалоге в Лисе описание презентации по слайдам, блокам на слайдах и информации | Ядро, Лиса | это позволит мне оценить достаточность данных на презентации и порядок представления данных | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 21.4 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | Оркестратор
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, дополнять блоки информации | **это позволит мне** исправлять и оптимизировать верстку презентации в нужном мне виде | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, менять расположение блоков информации |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, удалять лишнюю информацию |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | после диалога с другими агентами и полученной от этих агентов информации, делать запрос в простом текстовом виде, начиная с фразы "Сделай презентацию..." | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне начать делать презентацию после получения необходимой для презенации информации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  | Оркестратор
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | после начала работы агента DataCanvas получать от этого агента запросы при недостаточной информации на входе | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне начать работу с агентом постепенно уточняя свой запрос | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | при начале диалога (начало сессии) с Лисой отправлять текстовый запрос "сделай презентацию..", на который агент DataCanvas ответит запросом/диалогом для уточнения данных, по которым надо сделать презентацию | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 12 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |  | Оркестратор
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать готовую презентацию на почту | Лиса, Другой агент (вызывающий) Получение результата | это позволит мне использовать полученную презентацию в работе | P2 | Отправка по почте | 2026-Q4 | 20 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Почтовый сервис | Разработка
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность слайдов |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность блоков информации |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | в Лисе выбирать сообщения в чате (полученные от других агентов/инструментов) и отправлять запрос на изготовление презентации (в DataCanvas) | Подача данных на вход | это позволит мне оформлять презентацию только из нужной информации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1 |  | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | дополнить свой запрос на презентацию параметрами оформления презентации в простом текстовом запросе в дополнение к фразе "Сделай презентацию..." | Уточнение вида прзентации | это позволит мне получить презентацию в нужном мне оформлении | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать пуш уведомления из приложения Лиса о готовности прзентации | Получение результата | это позволит мне своевременно получать информацию о готовности презентации | P3 | Пуш уведомление в Лисе | 2027-01-01 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: добавлять графические представления данных в виде диаграмм |  | P5 | редактирование пользователем структуры презентации | 2027-01-01 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать в переписке с агентом исправленный по моему запросу вариант презентации | Получение результата | это позволит мне в удобном для меня формате получить нужный вариант презентации и применить его в работе | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 76 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | нажать кнопку в Лисе "Сделать презентацию" и получить от агента запрос, по каким данным надо сделать презентацию | Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P4 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1 |  | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | Просматривать презентацию в ЛИСе | Получение результата | это позволит мне в одном чате увидеть результат работы агента и дать обратную связь | P4 | Предварительный просмотр в Лисе | 2027-01-01 | 160 | 1 | 20 | 10 | 5 | 3 | 20 |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | Лиса
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | выбирать из готового набора данных нужные мне группы данных и конкретные параметры по каждой группе, которые пойдут в формирование презентации | Подача данных на вход | это позволит мне видеть на одном экране доступные данные и выбирать нужные данные для презентации | P5 | Набор данных через Оркестратор | 2027-01-01 | 46 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3 |  | Лиса
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу передавать в DataCanvas запрос на подготовку презентации, чтобы DataCanvas мог принять задачу от другого агента и начать обработку по проверяемому входу. | Запуск другим агентом | Это позволит быстро запускать подготовку презентации из агентского сценария без ручного переноса контекста. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 22 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Справка по клиенту | Контракт разработан, на согласовании с созависимыми командами
Как пользователь, я хочу | Как пользователь, я хочу, чтобы DataCanvas мог запускаться в составе общего сценария с другими агентами, чтобы подготовка презентации начиналась из уже собранного контекста без повторного ввода данных. | Запуск другим агентом | Это позволит использовать DataCanvas как часть сквозного сценария подготовки материалов. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 18 | 2 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 |  | Справка по клиенту | Согласование образа результата с созависимыми командами и исполнителя по отрисовке интерфейса в Лисе
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу передавать DataCanvas входной пакет с задачей, источником запроса, параметрами презентации и данными для определения получателя результата, чтобы DataCanvas получил полный контекст запуска в проверяемом формате. | Входной контекст | Это снижает риск неполного или неоднозначного запуска презентации и ошибочной доставки результата. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 36 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  | Справка по клиенту | Контракт разработан, на согласовании с созависимыми командами
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу проверять входной пакет от другого агента на достаточность, безопасность и отделение данных от инструкций, чтобы не начинать генерацию по неполному или недоверенному входу. | Проверка входа | Это защищает результат от неполных данных и от исполнения чужих инструкций как правил DataCanvas. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 10 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | - | Разработка
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу получать от DataCanvas сообщение о приеме данных, статусы обработки и сведения о результате, чтобы понимать, принят ли запрос, требуется ли уточнение и завершилась ли подготовка презентации. | Статусы обработки | Это позволяет другому агенту корректно вести общий сценарий и не терять состояние задачи; готовый результат доставляется пользователю по электронной почте. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 26 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Справка по клиенту | Контракт разработан, на согласовании с созависимыми командами
Как команда разработки, мы хотим | Как команда разработки, мы хотим сохранять проверяемую связь между источником запроса, результатом проверки входа, статусами обработки и итоговыми файлами, чтобы каждый запуск DataCanvas другим агентом был проверяемым и воспроизводимым. | Проверяемость маршрута | Это позволит проверять качество, безопасность и воспроизводимость агентских запусков DataCanvas. | P1 | Метрики | 2026-Q4 | 17.4 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | - | Разработка
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу сформировать редактируемый `PPTX`-файл презентации и нередактируемую `PDF`-копию из уже проверенных и нормализованных данных, чтобы пользователь получил рабочий материал без ручной сборки. | Генерация презентации | Это позволит пользователю получить рабочий материал без ручной сборки презентации и иметь нередактируемую копию для просмотра или передачи. | P1 | Ядро | 2026-Q4 | 30 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  | - | Готово. ИФТ
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу отправлять созданные файлы презентации по электронной почте в разрешенные рабочие контуры, чтобы пользователь получал результат там, где с ним можно безопасно работать. | Расширенная доставка | Это позволит расширить доставку результата без ручной пересылки между рабочими контурами. | P2 | Отправка по почте | 2026-Q4 | 26 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Почтовый сервис | Разработка
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу сохранять нередактируемую `PDF`-копию презентации в защищенном хранилище, чтобы результат можно было открыть по ссылке без повторной отправки файла. | Хранение результата | Это позволит безопасно переиспользовать готовую копию результата после генерации. | P3 | Предварительный просмотр в Лисе | 2027-01-01 | 31.4 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 5 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7 | ECM хранилище | АНАЛИЗ
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу получать от DataCanvas ссылку на нередактируемую `PDF`-копию, чтобы передать пользователю доступ к готовому результату в своем сценарии. | Передача ссылки | Это позволит другому агенту продолжить сценарий после подготовки презентации и не пересылать сам файл. | P3 | Предварительный просмотр в Лисе | 2027-01-01 | 92 | 3 | 10 | 5 |  |  | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | Справка по клиенту | Согласование образа результата с созависимыми командами и исполнителя по отрисовке интерфейса в Лисе
Как пользователь Лисы, я хочу | Как пользователь Лисы, я хочу получать ссылку на готовую презентацию и уведомление о готовности через сценарий, который ведут вызывающий агент и Лиса, чтобы открыть результат из текущего рабочего контекста. | Уведомление в Лисе | Это позволит пользователю быстрее перейти от уведомления к готовой презентации без поиска письма или файла. | P3 | Пуш уведомление в Лисе | 2027-01-01 | 50 | 3 | 5 | 5 |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2 |  | Справка по клиенту | Согласование образа результата с созависимыми командами и исполнителя по отрисовке интерфейса в Лисе
|  |  |  | Лиса |  |  | 196
|  |  |  | Оркестратор |  |  | 8
|  |  |  | Справка по клиенту |  |  | 124
|  |  |  | ЕСМ Хранилище |  |  | 13.4
|  |  |  | Почтовый сервис |  |  | 8
|  |  | Просмотр презентации в Лисе | Лиса
ЕСМ Хранилище

## Ресурсы 2027
2027 | 2027-11-28 | 2027-10-30 | 256 | 185 | -кол-во рабочих дней до фриза |  |  | 28 | 2027-02-01 | Когда добавятся ресурсы |  | 2027-02-01 | 271 | 195
Нужное кол-во людей на весь цикл | 11.53 | 1.81 | 2.72 | 1.75 | 0.97 | 1.56 | 2.72 | ср-нее число дней отпуска | начало года | Нужное кол-во людей на весь цикл | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3
|  | БА | СА | PL | DS | Dev | QA |  |  |  |  | БА | СА | PL | DS | Dev | QA
ПШЕ, ч/дн | 1805 | 283 | 426 | 274 | 152 | 244 | 426 |  |  | ПШЕ, ч/дн | 1805 | 283 | 426 | 274 | 152 | 244 | 426
Фактически начинается год | 2027-02-01
ПРОМ | 2027-11-28
ПСИ | 2027-11-20
Регресс | 2027-11-13
ИФТ | 2027-10-30
Онбоардинг/наем | 15
Среднее число дней отпуска | 28

## СОЗАВИСИМОСТЬ 2027
|  | 1490 | 240 | 330 | 210 | 130 | 230 | 350
|  |  | БА | СА | PL | DS | Dev | QA
| 1. ПРЕДПРОСМОТР ПРЕЗЕНТАЦИЙ В ЧАТЕ ЛИСЫ |  | 60 | 120 | 30 | 30 | 30 | 90
| 2. ПУШ УВЕДОМЛЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ЧАТЕ ЛИСЫ |  | 20 | 40 | 40 |  | 20 | 20
от Агента Справка по Клиенту | 3. ЗАКАЗ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПО ИТОГАМ ДИАЛОГА С НЕСКОЛЬКИМИ АГЕНТАМИ В ЧАТЕ ЛИСЫ |  | 50 | 50 | 50 | 40 | 60 | 60
| 4. РЕДАКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ В ЧАТЕ ЛИСЫ В ДИАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ |  | 50 | 60 | 50 | 30 | 60 | 90
| 5. ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА ШАБЛОНА ПРЕЗЕНТАЦИИ В ДИАЛОГЕ С ЛИСОЙ ИЛИ ПРИ ЗАКАЗЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДРУГИМ АГЕНТОМ |  | 60 | 60 | 40 | 30 | 60 | 90