## Лист1
| 2 | 224 | Оценка реалистичного сценария, ПШЕ, чел/дн: | 289.8 |  |  | 40 | 8 | 7 | 0 | 0 | 38 | 5 | 5 | 48 | 48 | 44 | 44 | 2.8
Я, как пользователь хочу иметь возможность: |  | 112 | Итого, ПШЕ, чел/дн: | 144.9 |  |  | 20 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 19 | 2.5 | 2.5 | 24 | 24 | 22 | 22 | 1.4
| Название Story | Комментарии | Бизнес ценность | Приоритеты | Срок |  | БА | СА ЕФС | PL ЕФС | Дизайн | ВН ЕФС | Смежный сервис | СА Оркестратор | DEV Оркестратор | СА AEF Containers | DEV AEF Containers | QA | AQA | НТ
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | Движок: получать в диалоге в Лисе описание презентации по слайдам, блокам на слайдах и информации | Ядро, Лиса | это позволит мне оценить достаточность данных на презентации и порядок представления данных | P3 | 2026-Q4 | 21.4 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, дополнять блоки информации | **это позволит мне** исправлять и оптимизировать верстку презентации в нужном мне виде | P3 | 2026-Q4 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, менять расположение блоков информации |  | P3 | 2026-Q4 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро, Лиса, удалять лишнюю информацию |  | P3 | 2026-Q4 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | после диалога с другими агентами и полученной от этих агентов информации, делать запрос в простом текстовом виде, начиная с фразы "Сделай презентацию..." | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне начать делать презентацию после получения необходимой для презенации информации | P3 | 2026-Q4 | 6 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | после начала работы агента DataCanvas получать от этого агента запросы при недостаточной информации на входе | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне начать работу с агентом постепенно уточняя свой запрос | P3 | 2026-Q4 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | при начале диалога (начало сессии) с Лисой отправлять текстовый запрос "сделай презентацию..", на который агент DataCanvas ответит запросом/диалогом для уточнения данных, по которым надо сделать презентацию | Лиса, Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P3 | 2026-Q4 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | Выбирать формат и шаблон презентации по предложенным агентом DataCanvas | Лиса, Уточнение вида прзентации | это позволит мне оформить презентацию в нужном виде | P3 | 2026-Q3 | 6 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1
Я, как пользователь хочу иметь возможность: | получать готовую презентацию на почту | Лиса, Другой агент (вызывающий) Получение результата | это позволит мне использовать полученную презентацию в работе | P2 | 2026-Q3 | 20 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность слайдов |  | P3 |  | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность блоков информации |  | P3 |  | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| в Лисе выбирать сообщения в чате (полученные от других агентов/инструментов) и отправлять запрос на изготовление презентации (в DataCanvas) | Подача данных на вход | это позволит мне оформлять презентацию только из нужной информации | P3 |  | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1
| дополнить свой запрос на презентацию параметрами оформления презентации в простом текстовом запросе в дополнение к фразе "Сделай презентацию..." | Уточнение вида прзентации | это позволит мне получить презентацию в нужном мне оформлении | P3 |  | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
| получать пуш уведомления из приложения Лиса о готовности прзентации | Получение результата | это позволит мне своевременно получать информацию о готовности презентации | P3 |  | 13 | 0.5 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: добавлять графические представления данных в виде диаграмм |  | P3 |  | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| получать несколько вариантов оформления презентаций | Получение результата | это позволит мне выбрать подходящий мне вариант презентации | P3 |  | 12 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
| получать в переписке с агентом исправленный по моему запросу вариант презентации | Получение результата | это позволит мне в удобном для меня формате получить нужный вариант презентации и применить его в работе | P3 |  | 76 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
| нажать кнопку в Лисе "Сделать презентацию" и получить от агента запрос, по каким данным надо сделать презентацию | Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P4 |  | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1
| Выбирать шаблон презентации по предложенным картинкам агентом DataCanvas | Уточнение вида прзентации | это позволит мне оформить презентацию в нужном виде | P4 |  | 12 | 0.5 | 0.5 | 3 | [7 empty] | 1 | 1
| Просматривать презентацию в ЛИСе | Получение результата | это позволит мне в одном чате увидеть результат работы агента и дать обратную связь | P4 |  | 76 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
| выбирать из готового набора данных нужные мне группы данных и конкретные параметры по каждой группе, которые пойдут в формирование презентации | Подача данных на вход | это позволит мне видеть на одном экране доступные данные и выбирать нужные данные для презентации | P5 |  | 46 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3
| в ответном письме на полученную по почте презентацию запрашивать внесение изменений в эту презентацию | Исправлеине результата | это позволит мне получить мне нужный вариант презентации | P5 |  | 56 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 1
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу передавать в DataCanvas запрос на подготовку презентации, чтобы DataCanvas мог принять задачу от другого агента и начать обработку по проверяемому входу. | Запуск другим агентом | Это позволит быстро запускать подготовку презентации из агентского сценария без ручного переноса контекста. | P1 | 2026-Q3 | 22 | 2 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 1
Как пользователь, я хочу | Как пользователь, я хочу, чтобы DataCanvas мог запускаться в составе общего сценария с другими агентами, чтобы подготовка презентации начиналась из уже собранного контекста без повторного ввода данных. | Запуск другим агентом | Это позволит использовать DataCanvas как часть сквозного сценария подготовки материалов. | P1 | 2026-Q3 | 18 | 2 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу передавать DataCanvas входной пакет с задачей, источником запроса, параметрами презентации и данными для определения получателя результата, чтобы DataCanvas получил полный контекст запуска в проверяемом формате. | Входной контекст | Это снижает риск неполного или неоднозначного запуска презентации и ошибочной доставки результата. | P1 | 2026-Q3 | 36 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу проверять входной пакет от другого агента на достаточность, безопасность и отделение данных от инструкций, чтобы не начинать генерацию по неполному или недоверенному входу. | Проверка входа | Это защищает результат от неполных данных и от исполнения чужих инструкций как правил DataCanvas. | P1 | 2026-Q3 | 10 | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу получать от DataCanvas сообщение о приеме данных, статусы обработки и сведения о результате, чтобы понимать, принят ли запрос, требуется ли уточнение и завершилась ли подготовка презентации. | Статусы обработки | Это позволяет другому агенту корректно вести общий сценарий и не терять состояние задачи; готовый результат доставляется пользователю по электронной почте. | P1 | 2026-Q3 | 26 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Как команда разработки, мы хотим | Как команда разработки, мы хотим сохранять проверяемую связь между источником запроса, результатом проверки входа, статусами обработки и итоговыми файлами, чтобы каждый запуск DataCanvas другим агентом был проверяемым и воспроизводимым. | Проверяемость маршрута | Это позволит проверять качество, безопасность и воспроизводимость агентских запусков DataCanvas. | P1 | 2026-Q3 | 17.4 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.7
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу сформировать редактируемый `PPTX`-файл презентации и нередактируемую `PDF`-копию из уже проверенных и нормализованных данных, чтобы пользователь получил рабочий материал без ручной сборки. | Генерация презентации | Это позволит пользователю получить рабочий материал без ручной сборки презентации и иметь нередактируемую копию для просмотра или передачи. | P1 | 2026-Q3 | 30 | 3 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу отправлять созданные файлы презентации по электронной почте в разрешенные рабочие контуры, чтобы пользователь получал результат там, где с ним можно безопасно работать. | Расширенная доставка | Это позволит расширить доставку результата без ручной пересылки между рабочими контурами. | P2 | 2026-Q3 | 26 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
Как DataCanvas, я хочу | Как DataCanvas, я хочу сохранять нередактируемую `PDF`-копию презентации в защищенном хранилище, чтобы результат можно было открыть по ссылке без повторной отправки файла. | Хранение результата | Это позволит безопасно переиспользовать готовую копию результата после генерации. | P2 | 2026-Q3 | 27.4 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.7
Как вызывающий агент, я хочу | Как вызывающий агент, я хочу получать от DataCanvas ссылку на нередактируемую `PDF`-копию, чтобы передать пользователю доступ к готовому результату в своем сценарии. | Передача ссылки | Это позволит другому агенту продолжить сценарий после подготовки презентации и не пересылать сам файл. | P2 | 2026-Q3 | 28 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
Как пользователь Лисы, я хочу | Как пользователь Лисы, я хочу получать ссылку на готовую презентацию и уведомление о готовности через сценарий, который ведут вызывающий агент и Лиса, чтобы открыть результат из текущего рабочего контекста. | Уведомление в Лисе | Это позволит пользователю быстрее перейти от уведомления к готовой презентации без поиска письма или файла. | P2 | 2026-Q3 | 29 | 1 | 1 | 0.5 |  |  | 3 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 2
Note on S3: Кружилин Сергей Владимирович: Александров А
Note on T3: Кружилин Сергей Владимирович: Александров А
Note on U3: Кружилин Сергей Владимирович: Александров А