## Лист1
| 2 | 91 | Оценка реалистичного сценария, ПШЕ, чел/дн: | 106.6 |  |  | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 24 | 20 | 20 | 5.6
Я, как пользователь хочу иметь возможность: |  | 45.5 | Итого, ПШЕ, чел/дн: | 53.3 |  |  | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 10 | 10 | 2.8
| Название Story | Комментарии | Бизнес ценность | Приоритеты | Срок |  | БА | СА ЕФС | PL ЕФС | Дизайн | ВН ЕФС | Смежный сервис | СА Оркестратор | DEV Оркестратор | СА AEF Containers | DEV AEF Containers | QA | AQA | НТ
| Движок: получать описание презентации по слайдам, блокам на слайдах и информации | Ядро | это позволит мне оценить достаточность данных на презентации и порядок представления данных | P1 | 2026-08-17 | 21.4 | 1 | [5 empty] | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: дополнять блоки информации | **это позволит мне** исправлять и оптимизировать верстку презентации в нужном мне виде | P1 | 2026-08-17 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять расположение блоков информации |  | P1 | 2026-08-17 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: удалять лишнюю информацию |  | P1 | 2026-08-17 | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| после диалога с другими агентами и полученной от этих агентов информации, делать запрос в простом текстовом виде, начиная с фразы "Сделай презентацию..." | Подача данных на вход | это позволит мне начать делать презентацию после получения необходимой для презенации информации | P2 | 2026-08-17 | 6 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1
| после начала работы агента DataCanvas получать от этого агента запросы при недостаточной информации на входе | Подача данных на вход | это позволит мне начать работу с агентом постепенно уточняя свой запрос | P2 | 2026-09-14 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
| при начале диалога (начало сессии) с Лисой отправлять текстовый запрос "сделай презентацию..", на который агент DataCanvas ответит запросом/диалогом для уточнения данных, по которым надо сделать презентацию | Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P2 | 2026-09-14 | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
| Выбирать формат и шаблон презентации по предложенным агентом DataCanvas | Уточнение вида прзентации | это позволит мне оформить презентацию в нужном виде | P2 | 2026-09-14 | 6 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1 | 1
| получать готовую презентацию на почту | Получение результата | это позволит мне использовать полученную презентацию в работе | P2 | 2026-09-07 | 17 | 0.5 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность слайдов |  | P3 |  | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: менять последовательность блоков информации |  | P3 |  | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| в Лисе выбирать сообщения в чате (полученные от других агентов/инструментов) и отправлять запрос на изготовление презентации (в DataCanvas) | Подача данных на вход | это позволит мне оформлять презентацию только из нужной информации | P3 |  | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1
| дополнить свой запрос на презентацию параметрами оформления презентации в простом текстовом запросе в дополнение к фразе "Сделай презентацию..." | Уточнение вида прзентации | это позволит мне получить презентацию в нужном мне оформлении | P3 |  | 8 | 0.5 | [7 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1
| получать пуш уведомления из приложения Лиса о готовности прзентации | Получение результата | это позволит мне своевременно получать информацию о готовности презентации | P3 |  | 13 | 0.5 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
| по полученному описанию презентации вносить правки: | Ядро: добавлять графические представления данных в виде диаграмм |  | P3 |  | 13.4 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7
| получать несколько вариантов оформления презентаций | Получение результата | это позволит мне выбрать подходящий мне вариант презентации | P3 |  | 12 | 1 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
| получать в переписке с агентом исправленный по моему запросу вариант презентации | Получение результата | это позволит мне в удобном для меня формате получить нужный вариант презентации и применить его в работе | P3 |  | 76 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
| нажать кнопку в Лисе "Сделать презентацию" и получить от агента запрос, по каким данным надо сделать презентацию | Подача данных на вход | это позволит мне собрать данные для презентации | P4 |  | 7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1 | 1
| Выбирать шаблон презентации по предложенным картинкам агентом DataCanvas | Уточнение вида прзентации | это позволит мне оформить презентацию в нужном виде | P4 |  | 12 | 0.5 | 0.5 | 3 | [7 empty] | 1 | 1
| Просматривать презентацию в ЛИСе | Получение результата | это позволит мне в одном чате увидеть результат работы агента и дать обратную связь | P4 |  | 76 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 3
| выбирать из готового набора данных нужные мне группы данных и конкретные параметры по каждой группе, которые пойдут в формирование презентации | Подача данных на вход | это позволит мне видеть на одном экране доступные данные и выбирать нужные данные для презентации | P5 |  | 46 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |  | 1 |  |  |  | 3 | 3
| в ответном письме на полученную по почте презентацию запрашивать внесение изменений в эту презентацию | Исправлеине результата | это позволит мне получить мне нужный вариант презентации | P5 |  | 56 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 1
0
Note on S3: Кружилин Сергей Владимирович: Александров А
Note on T3: Кружилин Сергей Владимирович: Александров А
Note on U3: Кружилин Сергей Владимирович: Александров А